Операционный план действий по реализации

Стратегии развития ОО  «Альянс женщин юга Молдовы» на 2015-2016г.г.

Стратегическая цель 1.  Укрепление потенциала женских НПО-членов Альянса как базовой основы для эффективного продвижения женщин в обществе на юге Молдовы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Ожидаемый результат | Оценочный индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1.Реализация программ по обучению и повышению потенциала членов Альянса |
| 1 | Разработка целей, задач, миссии, стратегии, мероприятий в процессе семинаров/тренингов | Рабочая группа Альянса (Координационный совет) | Декабрь 2014г. | Утверждение окончательного документа | Качество принятого документа |
| 2 | Организация цикла образовательных курсов по написанию и разработке инвестиционных проектов | Альянс | 1 раз в квартал | Обученные члены Альянса | 15-20 человек, 1 брошюра, 5 проектов |
| 3 | Обмен опытом по деятельности организации в виде проведения дня открытых дверей | Члены Альянса | Постоянно | Полученный опыт | 20-25 человек |
| 4 | Участие членов Альянса в программах обучения в Молдове и за границей | Члены Альянса | Постоянно в процессе деятельности | Опыт + расширение связей (новые знакомства) | 15-20 человек, 2-3 брошюры, 3 проекта |
| 5 | Постоянное освещение планируемых мероприятий и результатов деятельности Альянса в СМИ | Альянс | Процесс деятельности | Положительный имидж Альянса + новые члены | Количество «лайков» в социальных сетях, новые члены |
| 6 | Привлечение дополнительных инвестиций (спонсоры, доноры) | Члены Альянса | В процессе работы | Привлеченные инвестиции | Реализованные проекты и их польза для общества |
| Задача 1.2.Организация обмена опытом между членами Альянса с национальными и зарубежными женскими НГО |
| 1 | Дни открытых дверей Альянса | Координационный совет | Март 2015, 2016гг. | Консолидация усилий Альянса, направленная на сплочение, позиционирование в гражданском обществе | Отчет о событии – 2 Списки участников – 2 фотографии |
| 2 | Дни открытых дверей членов Альянса | Председатели организаций | 1 раз в квартал (ежеквартально) | Расширение поля деятельности организации. Улучшение имиджа | Отчеты – 5-6 раз Фотографии Списки участников |
| 3 | Взаимные посещения членов Альянса | Координационный совет Альянса | 2 раза в год | Обмен опытом. Получение новых идей | Отчеты, фотографии и анкеты |
| 4 | Организация ознакомительных визитов как внутри страны, так и за границу с целью изучения работы Альянсов или женских организаций | Координационный совет альянса | 2 раза в год | Опыт работы в других сферах общественной деятельности. Расширение видения деятельности Альянса. Подключение к общему информационному полю, дискуссионным платформам, обучающим программам | 4 проекта на финансирование данных визитов |
| Задача 1.3. Установление сотрудничества с органами власти всех уровней и СМИ для решения проблем женщин в обществе. |
| 1 | Сбор информации о графике работы районных, городских и сельских советов, заседаний Народного Собрания Гагаузии для составления графика их посещений организациями – членами Альянса (письма в ОМПУ). | Председатели организаций – членов Альянса | Январь 2015 года | Письма в различные советы и ответы на них, составленный график посещений в каждой организации | Количество заседаний, количество лиц, которые приняли участие в данных заседаниях |
| 2 | Активное участие организаций – членов Альянса и членов Общественных Советов в работе сессий городских и районных Советов, управлений и т.д. | Уполномоченные лица со стороны членов Альянса | 1 раз в квартал в зависимости от графика работы Советов | Участие в принятии решений по вопросам семьи, здравоохранения, прав и т.д.; продвижение женщин; продвижение каких-либо инициатив | Количество положительных решений, принятых по инициативе представителей Альянса или Общественного Совета; количество посещаемых сессий. |
| 3 | Проекты и предложения о сотрудничестве с ОМПУ организаций-участниц Альянса для решения проблем по повышению по уровня жизни, адаптации людей с ограниченными возможностями, экологических проблем | Председатель, фандрайзер… | Период действия проекта | Внедрение совместных проектов с органами власти для решения вопросов местного сообщества, повышение имиджа Альянса и организаций – членов Альянса | Количество реализованных проектов, бенефициаров, пользователей. |
| 4 | Реализация сотрудничества со СМИ (коммуникационный план) | Координационный совет, члены организации | Весь период | Повышение имиджа, формирование общественного мнения… | Количество освещений в СМИ (публикаций и др.) |
| Задача 1.4.Разработка и реализация совместных программ и проектов членов Альянса |
| 1 | Совместные видеоконференции для выявления проблем и способов их решения | Альянс | Весь период | Выявление проблем, анализ факторов и решение проблем | Количество участников, к-во проблем и их решение |
| 2 | Разработка проектов на совместных мастер-классах | Представители Альянса | Весь период | Подготовленные и профинансированные проекты | Количество участников, профинансированные проекты |
| 3 | Поиск доноров и партнеров для проектов | Альянс и другие женские НГО | Весь период | Привлечение доноров | Полученные инвестиции, новые партнеры, подписанные контракты |
|  | Реализация проектов | НГО | Период длительности проекта | Реализованные проекты | Количество реализованных проектов |
| 4 | Организация и проведение флешмобов по привлечению внимания общества к проблеме | Члены Альянса | 1 раз в год | Привлечение внимания общества и ОМПУ к проблеме. Выполненный флешмоб | Количество организаций, вовлеченных в флешмоб, количество участников и количество людей, оставшихся неравнодушными и ставшими более активными в обществе, количество публикаций в СМИ. |
| 5 | Организация и проведение кампаний по вовлечению женской аудитории в процесс принятия решений | Члены Альянса |  | Успешное проведение кампании | Количество женщин, вовлеченных в процесс принятия решений. |
| Стратегическая цель 2. Повышение гражданского самосознания женщин и их активное вовлечение в процесс принятия решений как на уровне местного сообщества, так и государства в целом. |
| Задача 2.1. Организация образовательных программ по повышению знаний по лоббированию интересов и организации кампаний адвокаси. |
| 1 | Разработать на государственном и русском языке методическое пособие по лоббированию в сотрудничестве НПО с Институтом демократии в Молдове. | Председатель Альянса | Февраль – июль 2015 | Изданы и распространены среди членов Альянса и в ОМПУ пособия по лоббированию | Количество методических пособий и обучающих программ |
| 2 | Проведение 4-х семинаров на тему «Лоббирование интересов женщин в обществе» с участем ОМПУ в городах Твардица, Чимишлия, Комрат и Вулканешты. | Председатели НГО гг. Твардица, Чимишлия, Комрат и Вулканешты | Июль- август 2015г. | Проведены 4 семинара, получены навыки лоббирования; ОМПУ лояльно относятся к предложениям Альянса. | Количество участников, списки участников, результаты анкетирования, кол-во отзывов и комментариев в СМИ |
| 3 | Проведение конкурса на лучшую акцию по лоббированию среди членов Альянса через медиа, включая интернет | Координационный Совет | 1 раз в год (ноябрь-дек 2015 и 2016) | Разработаны и реализованы акции по лоббированию в местных сообществах. Проведен конкурс. | Количество поданных заявок на конкурс, кол-во инициированных и принятых решений ОМПУ. |
| 4 | Проведение кампании адвокаси: проведение 2-дневного семинара с элементами тренинга по адвокаси с участием представителей ОМПУ | Координационный совет | Апрель 2016г. | Получение навыков | Кол-во обученных участников, лояльность ОМПУ |
| 5 | Проведение социологических исследований «Оценка участия женщин в общественных процессах»: разработка анкет; обучающий семинар; проведение фокус-групп; проведение опроса – подворный, телефонный и т.д. | Координационный совет | Апрель 2015г. Апрель-май 2015г. Ноябрь-декабрь 2016г. | Обучен 21 человек (по 3 человека от каждой НГО-члена Альянса). Проведен опрос. Сделан обобщенный отчет. | Разработаны анкеты и программы фокус-групп. Количество обученных проведению опросов. Количество респондентов. Составлен отчет. Сделан сравнительный анализ в 2016г. |
| Задача 2.2. Создание общественных Советов НПО членами Альянса с целью участия граждан в процессе принятия решений органами публичной власти. |
| 1 | Разработать формат обращения к ОМПУ. | Воронюк Раиса | Сентябрь 2015 г. | Информирование ОМПУ о деят-ти альянса | Количество писем, направленных в ОМПУ |
| 2 | Проведение круглого стола по созданию Общественных советов | Председатели НГО-членов Альянса | Октябрь- ноябрь 2015 г. | Идентификация направлений деятельности Общественных Советов | Количество участников, количество публикаций и материалов в СМИ |
| 3 | Формирование Общественных Советов (делегирование членов) | Председатели | Декабрь 2015 г. | Активное участие в решении проблем местных сообществ | Сформировано 8 советов |
| 4 | Разработка планов работы Общественных Советов | Председатели | Январь 2016 г. | Работа получит системный характер | 8 планов и количество участников |
| 5 | Информирование НГО-членов Альянса о деятельности Общественных Советов на местах: отчеты от работе ОС. | Председатели ОС | 1 раз в квартал | Мониторинг деятельности ОС. Оценка | Количество участников, отчетов, принятых решений, фотографии. |
| 6 | Разработка методических рекомендаций для организации работы ОС при ОМПУ. | Волкова А. Воронюк Р. | Август 2015г. | Типовой регламент. Типовое положение. | Методическое пособие (рекомендации) |
| 7 | Обучение членов Альянса организации работы ОС онлайн. | Волкова А. | 1 раз в квартал | Получение практических навыков для создания ОС и развития их деятельности | Количество обученных чел, количество онлайн семинаров. |
|  | Заключение договоров о сотрудничестве с местными СМИ | Председатели ОС и НГО | Февраль 2016г. | Гарантия доступа к СМИ для освещения деятельности в ОС. | Количество публикаций, теле радиопередач, пресс-релизов и т.д. |
|  | Размещение информации на сайте Альянса и на сайтах НГО | IT – специалист ОО «ВЕСТА» | постоянно | Охват большой аудитории | Количество размещенных в интернете материалов о деятнльности. |
| Стратегическая цель 3. Формирование положительного имиджа Альянса для укрепления институтов гражданского обществ. |
| Задача 3.1.Повысить качество предоставляемых услуг НГО-членами Альянса |
| 1 | Разработка критериев для оценки качества предоставляемых услуг женскими организациями с целью их унификации. | Координационный совет | До июня 2015 | Разработан общий документ | 1 инструкция о порядке оценки качества предоставляемых услуг |
| 2 | Совершенствование менеджмента в организациях и обучение персонала. | Председатель ОО | Постоянно | Повышение качества предоставляемых услуг | Обучены минимум 10 человек |
| 3 | Улучшение материально-технической базы НГО-членов Альянса. | Все председатели | Постоянно | Улучшено взаимодействие между организациями | Все члены Альянса обеспечены компьютерной техникой |
| 4 | Создание информационно-правовой базы, электронной и печатной библиотеки. | Председатель OO «ACI» |  | Обеспечены условия для качественной работы | 2 библиотеки – электронная и печатная |
| 5 | Проведение мероприятий, направленных на обмен опытом членами Альянса. | Председатель 00 „Pro Cimişlia” | 2 раза в год | Проведены 5 встреч на территории каждой организации | 5 мероприятий |
| Задача 3.2. Освещение деятельности Альянса и НПО-членов через печатные и электронные СМИ, интернет. |
| 1 | Создание блога и страниц в социальных сетях. | ОО «Женский клуб «Голубка» | Январь 2015 | Расширено информационное поле Альянса | Блог, Страница в Facebook |
| 2 | Выпуск информационного бюллетеня Альянса. | ОО «Женский клуб «Голубка» | январь 2016 | Обеспечено систематическое периодическое информирование бенефициариев Альянса о его планах и мероприятиях | 1 раз в месяц |
| 3 | Издание буклета об организациях членах Альянса. | ОО «Женский клуб «Голубка» | 2016 год | Структурировать информацию об учредителях Альянса, его задачах и целях | 500 экземпляров буклета |
| 4 | Привлечение местных и национальных электронных и печатных СМИ для освещения деятельности Альянса и его членских организаций. | Все члены Альянса | Постоянно | 1 раз в месяц | 24 информационных материала в СМИ |